## Planilha1
USUÁRIO | ÉPICO | HISTÓRIAS | MOSCOW | PRIORIDADE | SPRINT
Universitário | Gerenciar conta | Cadastro | Must | 1 | 1
Universitário | Gerenciar conta | Login | Must | 2 | 1
Motorista | Gerenciar conta | Cadastro | Must | 3 | 1
Motorista | Gerenciar conta | Login | Must | 4 | 1
Motorista | Gerenciar itinerários | Cadastrar rota | Must | 5 | 1
Motorista | Gerenciar contratos | Cadastrar contrato | Must | 6 | 1
Universitário | Consultar itinerários | Visualização de rotas existentes | Must | 7 | 1
Universitário | Gerenciar contratos | Contratar serviço | Must | 8 | 1
Motorista | Gerenciar contratos | Cadastrar dados bancários | Must | 9 | 1
Universitário | Gerenciar contratos | Pagamento de serviço | Must | 10 | 1
Usuário | Validar pagamento | API de validação de pagamento | Must | 11 | 2
Universitário | Consultar itinerários | Consulta de pontos de embarque | Must | 12 | 2
Motorista | Gerenciar itinerários | Excluir rota | Must | 13 | 2
Motorista | Gerenciar itinerários | Editar rota | Should | 14 | 2
Motorista | Gerenciar contratos | Editar contrato | Should | 15 | 2
Motorista | Gerenciar contratos | Excluir contrato | Should | 16 | 2
Universitário | Gerenciar contratos | Encerrar contrato | Should | 17 | 2
Universitário | Consultar itinerários | Consulta de horários | Should | 18 | 2
Universitário | Consultar itinerários | Acompanhamento em tempo real | Could | 19 | 2
Universitário | Validar embarque | Validar qr-code | Could | 20 | 2